# ОТЧЁТ

# по реализации плана

# по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

# организациями в сфере образования

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ивделя п. Полуночное

| # ПЛАН МЕРОРЯТИЙ И СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг # Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 г. Ивделя п. Полуночное # на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |  |
| # I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети интернет, в том числе наличие возможности Внесения предложений, направленных на улучшение работы организации - 6,72 балла; | 1.2.Разработать и разместить на официальном сайте ОО «Порядок взаимодействия с МАОУ СОШ №3 г.Ивделя п.Полуночное по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети интернет, в том числе наличие возможности Внесения предложений, направленных на улучшение работы МАОУ СОШ №3» | До 01.01.2019 | Директор школы О.Н.Галашева, рабочая группа, Тех. специалист Рудакова Н.А. |  | Сформирован раздел на школьном сайте | 31.08.2018 г. |  |  |
| Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) - 7,22 балла | 1.3. Сформировать и разместить на официальном сайте ОО «Порядок рассмотрения обращений, поступивших от заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации)» | До 01.01.2019 | Директор школы О.Н.Галашева, служба медиации МАОУ СОШ №3 |  | Сформирован раздел на школьном сайте | 31.08.2018 г. |  |  |
| # II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону) - 3,94 балла | 2.1.Провести мероприятия с целью упорядочивания материально- технической базы школы и повышения уровня бытовой комфортности пребывания в школе учащихся; условий для охраны и укрепления здоровья (наличие ограждения, освещения территории) | Ежегодно до 1 марта | Директор школы О.Н.Галашева, Заместитель директора по АХЧ Базденков Д.А.. |  | В соответствии с ежегодно формируемым Планом финансово-хозяйственной деятельности | 22.01.2019 18.01.2020 25.01.2021 |  |  |
| # III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – 4,53 балла | 3.1.Обеспечить психологическое консультирование учащихся, детей с ОВЗ, детей – инвалидов, а также родителей на постоянной основ (создание консультационного пункта) | Создание пункта с 31.12.2020 Консультирование на постоянной основе | Рабочая группа Педагог-психолог Верле Ю.С. |  | Для создание пункта отсутствуют специалисты: учитель-дефектолог, логопед | В школе создана Школьная Служба примирения (приказ №37 от 18.09.2017 г.) С 01.04.2019 года введен график консультативной работы учителей-предметников, с 01.09.2018 года консультативную помощь в школе оказывает педагог-психолог. В октябре 2020 года в школе создан психолого-педагогический консилиум (приказ №63 от 28.10.2020 г.) |  |  |
| Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 4,69 балла | 3.4.Формирование библиотечного фонда для обучающихся с ОВЗ в соответствии с их потребностями | До 01.09.2019 | Педагог-библиотекарь Завьялова Т.А. |  |  | 01.09.2019 г. |  |  |

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации".

2 Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Директор   МАОУ СОШ №3                                             О.Н.Галашева