*Приложение №1 к приказу №77 от 11.04.2016 г.*

***План-график***

 ***мероприятий («дорожная карта») по созданию условий внедрения федеральных государственных образовательных стандартов образования (далее: ФГОС) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ №3 г.Ивделя п.Полуночное***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результатына уровне образовательного учреждения |
| **1.** | **Создание нормативно-правового обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья (далее: обучающиеся с ОВЗ)**  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по созданию условий внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ в МАОУ СОШ №3 г.Ивделя п.Полуночное | Сентябрь2016 год |  Администрация ОУ | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по созданию условий внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь2016 год | Директор ОУ |  |
|  | Проведение мероприятий по лицензированию программ начального и общего образования по адаптированным общеобразовательным программам | 2017-2018 годы | Директор ОУ | Регламентация объемных условий предоставления общего образования по адаптированным общеобразовательным программам |
|  | Разработка и утверждение положения о порядке предоставления начального и общего образования по адаптированным общеобразовательным программам  | Сентябрь2016 год | Зам. директора по УВР  | Регламентация условий предоставления общего образования по адаптированным общеобразовательным программам |
|  | Внесение изменений в Устав ОУ, регламентирующих организационно-содержательные условия инклюзивного образования по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ  | 2016-2017 годы | Директор ОУ  | Обеспечение правовых основ предоставления общего образования по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ (детей с задержкой психического развития; детей с нарушениями интеллекта)  |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих организационно-содержательные условия общего образования по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, в инклюзивной форме  | 2016 год | Администрация ОУ |  Регулирование порядка организации образовательного процесса,медико-социального и психолого-педагогического сопровождения в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ  |
|  | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | До 30 мая 2017 г. | Учителя, педагог-психолог | Самостоятельное изучение документа |
|  | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  | Заседания рабочей группы |  |
| **2.** | **Создание организационного и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ** |
|  | Организация медико-социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ  | 2017 год | Комиссия ПМПК ОУ | Организация деятельности школьных психолого-медико-педагогических консилиумов  |
|  |  Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ  | 2017-2018 годы |  Рабочая группа | Обеспечение адаптивных условий образования, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ  |
|  | Разработка индивидуальных образовательных программ обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ  | 2017-2018 годы |  Учителя нач.школы | Обеспечение адаптивных условий образования, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ  |
|  | Мониторинг готовности условий внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ №16» | 2016-2017 годы |  Администрация ОУ |  Карта готовности муниципального общеобразовательного учреждения к реализации с ФГОС обучающихся с ОВЗ  |
| **3.**  | **Создание кадрового и методического обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ** |
|  |  Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих специальное образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО  |  До 30 мая 2017 г. |  Администрация ОУ | Планирование деятельности по созданию кадровых условий введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ  |
|  | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам реализации адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ  | 2017-2018 годы |  Администрация ОУ | Освоение педагогическими и руководящими работниками ОУ квалификацией, необходимой для реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| 3.3. | Введение в штатное расписание должностей педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов  | 2016-2017 годы | Директор ОУ | Обеспечение педагогическими работниками, владеющими специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ |
|  | Организация методического сопровождения (введение в штатное расписание методиста, курирующего вопросы реализации адаптированных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ; создание профессиональных педагогических объединений, творческих групп)  | 2017-2018 годы | Директор ОУ | Получение практической помощи по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в режиме инклюзивного образования  |
|  | Организация участия педагогов ОУ в научно-практических конференциях по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в режиме инклюзивного образования  | 2017-2018 годы | Ответственная за ДП в ОУ  |  Получение практической помощи по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в режиме инклюзивного образования  |
|  | Организация участия педагогических и руководящих работников ОУ в областных информационно-методических мероприятиях  | 2017-2018 годы | Ответственная за ДП в ОУ  | Получение практической помощи в части реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ |
|  | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГО НОО для обучающихся с ОВЗ | До 1 сентября 2017 года | Директор ОУ |  |
|  | Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ОВЗ | 2017-2018 годы | Зам.директора по УВР  |  |
| **4.** | **Создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ** |
|  | Организация разработки программы развития ОУ (внесение изменений, дополнений в части мероприятий по созданию условий инклюзивного образования в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ)  | 2016-2017 годы | Директор ОУ | Определение приоритетных направлений расходов на создание условий образования в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ, в инклюзивных формах  |
|  |  Корректировка муниципального задания ОУ, с учетом образования обучающихся с ОВЗ  | 2016-2017 годы | Директор ОУ | Обеспечение финансовых условий предоставления образовательных услуг с учетом образования обучающихся с ОВЗ  |
|  | Стимулирование деятельности педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ, с учетом эффективности их деятельности  | 2016-2017 годы | Администрация ОУ | Учет результатов деятельности педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ  |
| **5.** | **Создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ** |
|  | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ  | 2016-2017 годы | Отдел нормативно-правового регулирования и экспертного сопровождения системы образования ИГО  | Организация комплекса мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ  |
|  |  Мониторинг условий внедрения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в ОУ | 2016-2017 годы | Администрация ОУ |  Обеспечение реализации права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ  |
|  | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ  | 2016-2017 годы | Администрация ОУ | Согласование с родителями (законными представителями) условий образования обучающихся с ОВЗ  |
|  | Использование информационных ресурсов образовательного учреждения (сайт) для обеспечения широкого, постоянного доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС ОВЗ  | До 30 мая 2017 года | Администрация ОУ |  |
|  | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 1 сентября 2017 года | Директор ОУ |  |
| **6.** | **Создание материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ** |
|  | Выполнение мероприятий по созданию доступности структурно-функциональных зон муниципального общеобразовательного учреждения, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2016-2020 годы | Директор ОУ | Увеличение доли обучающихся с ОВЗ, получающих начальное и общее образование в условиях доступной инфраструктуры, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ  |
|  | Планирование и выполнение мероприятий по обеспечению печатными и электронными образовательными и информационными ресурсами (учебниками и учебными пособиями, наглядностью, дидактической продукцией и т.п.) в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ | 2017-2018 годы | Директор ОУ | Увеличение доли обучающихся с ОВЗ, получающих общее образование в условиях доступной инфраструктуры, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |
|  | Выполнение мероприятий по развитию условий применения дистанционных образовательных технологий при реализации адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ | 2017-2018 годы | Администрация ОУ | Увеличение доли обучающихся с ОВЗ, получающих общее образование в условиях доступной инфраструктуры, в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ |