|  | УТВЕРЖДЕН приказом Управления образования Администрации Ивдельского городского округа от 25.07.2016 № _74/1-a_ |
| --- | --- |

План-график мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях,

расположенных на территории Ивдельского городского округа

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в Ивдельском городском округе необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Муниципальный уровень/Уровень учредителя образовательного учреждения | Уровень образовательного учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Март 2015 – май 2016 | Управление образования, образовательные учреждения | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ОВЗ в Ивдельском городском округе | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ОВЗ в ОУ |
|  |  |  |  | Разработка необходимых нормативных актов на муниципальном уровне для введения ФГОС ОВЗ | Разработка необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Разработка разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 | Управление образованием образовательные учреждения | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с разъяснениями | Использование разъяснений в практической деятельности ОУ |
| 1.3. | Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | сентябрь 2015 | Управление образованием образовательные организации | Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОУ |
| 1.4. | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | август 2015 | Управление образованием образовательные учреждения | Сбор и анализ информации | Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов |
| 1.5. | Изучение и использование в практике инструктивно-методических писем Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | октябрь 2015 | Управление образованием образовательные организации | Организация совещаний с руководителями образовательных учреждений, доведение инструктивно-методических писем до образовательных организаций | Использование разъяснений в практической деятельности ОУ |
| 1.6. | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы | октябрь 2015 | Управления образованием образовательные учреждения | Организация совещаний с руководителями образовательных учреждений, доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОУ |
| 1.7. | Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Управление образованием образовательные организации | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в МОУО |
| 1.8. | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | сентябрь 2015 г. – май 2016 г | Управления образованием образовательные организации | Участие в разработке адаптированной основной общеобразовательной программы. Организация совещаний и семинаров с руководителями ОУ | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.9. | Внедрение примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ, при разработке основных образовательных программ | постоянно | Управление образованием образовательные учреждения | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ, при разработке основных образовательных программ |
| 1.10. | Ведение мониторинга образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14») | апрель-декабрь 2015 г. | Управления образованием образовательные учреждения | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОУ и направление материалов в МОУО |
| 1.11. | Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, при Координационном совете по вопросам организации введения ФГОС общего образования в Свердловской области при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области | начиная с 2015 года не менее 2 раз в год | МОПО СО | Участие в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области | Участие в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы в Свердловской области по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | апрель 2015 | Управление образованием образовательные учреждения | Создание рабочей группы при Управлении образованием по введению ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы образовательного учреждения по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | управление образованием | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников образовательных учреждений в семинарах, совещаниях вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие педагогических работников образовательных учреждений в семинарах, совещаниях вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | февраль 2015 – декабрь 2016 | Управление образованием образовательные учреждения | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОУ |
| 3.2. | Прохождение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Февраль-ноябрь 2015 | Управление образованием образовательные учреждения | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.3. | Участие в проведении обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «стажировочных площадок» | март 2015 – декабрь 2016 | Управление образованием образовательные учреждения | Участие специалистов муниципальных органов управления образованием, руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок» | Участие руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок» |
| 3.4. | Трансляция опыта введения в пилотном режиме ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 гг. | Управление образованием образовательные учреждения | Участие специалистов муниципальных органов управления образованием, руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок» | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок» |
| 3.5. | Тьюторское (консультативное) сопровождение организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2015 г. | Управление образованием | Участие специалистов муниципальных органов управления образованием, руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок» | Участие руководящих и педагогических работников образовательных учрежденицй в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок» |
| 3.6. | Разработка и распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности образовательных организаций в условиях ведения ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 гг. | Управление образованием образовательные учреждения | Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций. Участие специалистов муниципальных органов управления образованием, руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок» | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. Участие руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок» |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Март -август 2015 | Управление образованием образовательные учреждения | Разработка и утверждение государственных (муниципальных) заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 | Управление образованием образовательные учреждения | Учет методических рекомендаций при формировании: Муниципального бюджета на очередной финансовый год; муниципальных заданий образовательным организациям | Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образованием образовательные учреждения | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений и других мероприятий в образовательном учреждеии по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Участие в работе координационной группы при Министерстве образования и науки РФ | систематически | Управление образованием образовательные учреждения | Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ | Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образованием образовательные учреждения | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте муниципального образования | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации |
| 5.4. | Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | МОПО СО | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.5. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образованием образовательные учреждения | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных учреждеий, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных учреждений, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| 5.6. | Организация и проведение информационной открытости образовательных организация Свердловской области по вопросам введения ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 | Управление образованием образовательные учреждения | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных образовательных учреждений | Организация публичной отчетности образовательного учреждения о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ |