Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. Ивделя п. Полуночное

МАОУ СОШ №3

ПРИКАЗ

15.03.2021 г. № 26

**Об утверждении дорожной карты реализации проекта**

**адресной методической помощи «500+»**

**в МАОУ СОШ №3 г. Ивделя п. Полуночное.**

В соответствии с письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 18.01.2021 № 02-21\3 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», в целях реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МАОУ СОШ №3 г.Ивделя п.Полуночное

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МАОУ СОШ №3 г.Ивделя п.Полуночное
2. Руководителю рабочей группы, заместителю директора по УР Евдокимовой О.В. обеспечить своевременную реализацию мероприятий по дорожной карте реализации проекта 500+ в МАОУ СОШ №3 г.Ивделя п.Полуночное
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор МАОУ СОШ №3 г. Ивделя п. Полуночное О.Н. Галашева

Утверждено

Приказом МАОУ СОШ №3

г.Ивделя п.Полуночное

№ 26 от 15.03.2021

**ПЛАН мероприятий («дорожная карта») реализации проекта**

**адресной методической помощи «500+» в МАОУ СОШ №3 г. Ивделя п. Полуночное.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Описание действий** | **Дата реализации** | **Ответственный** | **Школьный показатель реализации** |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+»  в МАОУ СОШ № 3 г.Ивделя п. Полуночное. | 15.03.2021 | директор школы Галашева О.Н. | Создана рабочая группа, утвержден состав группы, назначен руководитель группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МАОУ СОШ № 3 г.Ивделя п. Полуночное (приказ № 26/1 от 15.03.2021 г.) |
| 2. | Участие школы в анкетировании для определения рискового профиля | 29.01-  15.02.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | Директор, 100% педагогов, 75%учащихся 6 и 9- х классов и их родителей (законных  представителей) приняли участие в анкетировании. |
| 3. | Анализ рискового профиля школы | 01.03.2021-  10.03.21 | директор школы Галашева О.Н. | Определены рисковые профили с высоким  риском для разработки плана мероприятий по повышению качества образования. |
| 4. | Рабочая встреча директора школы, рабочей группы с куратором по вопросам первичного посещения школы  и верификации рисковых профилей школы | март 2021 | директор школы Галашева О.Н. | Прошло первичное посещение школы, проведен анализ рисковых профилей  совместно с куратором |
| 5. | Разработка дорожной карты по итогам анализа  рисковых профилей школы | март 2021 | директор школы Галашева О.Н. | Утверждена дорожная карта по итогам  анализа рисковых профилей школы |
| 6. | Активация рисковых направлений в МЭДК и  верификация рисковых профилей школы. | до  26.03.2021 | директор школы Галашева О.Н. | активированы рисковые направления в ИС  МЭДК и верифицированы куратором. |
| 7. | Выявление обучающихся с рисками учебной неуспешности в классах, параллелях 6-х, 7-х, 8-х  классов. | 20.03. 2021 -  30.03.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | Выявлены обучающиеся с рисками учебной неуспешности в классах, параллелях 6-х, 7-х,  8-х классов |
| 8. | Установление причин учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом, социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями) | 30.03.2021-  10.04.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В.,  педагог психолог  Верле Ю.С. | Установлены причины учебной неуспешности обучающихся через анкетирование, беседы с психологом,  социальным педагогом, учителями, родителями (законными представителями), |
| 9. | Составление индивидуальных планов работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности. | 01.04.2021-  12.04.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В.,  педагоги-предметники | Составлены индивидуальные планы работы с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Проведение анкетирования педагогов школы по определению затруднений при организации учебного  процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности. | 31.03.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | определены затруднения педагогов школы при организации учебного процесса с детьми с рисками образовательной неуспешности. |
| 11. | Проведение педагогического совета «Причины и пути преодоления неуспеваемости школьника». | 31.03.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | 100% участие педагогов в педагогическом совете |
| 12. | Проведение самодиагностики на основе рискового профиля школы. | до 26.03.2021 | директор школы Галашева О.Н. | Проведена самодиагностика. Определены  меры, позволяющие повысить качество образования. |
| 13. | Проведение семинара-практикума «Эффективные подходы, методы, приемы работы с учащимися с рисками неуспешности». | 15.04.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | 100% участие педагогов в семинаре- практикуме |
| 14. | Участие директора школы, представителей школы в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по  методическим запросам школ | 02.04.2021-  15.05.2021 | директор школы Галашева О.Н. | 100% участие во всех вебинарах ФИОКО |
| 15. | Проведение декады обмена педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока. | 15.04.2021-  25.04.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | 100% участие педагогов школы в декаде обмена педагогическим опытом в форме  взаимопосещения уроков с целью повышения эффективности урока. |
| 16. | Участие представителей школы в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по педагогическим  технологиям | 10.03.2021-  02.04.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | Представители школы приняли участие в 100% вебинарах |
| 17. | Разработка программы развития и размещение в ИС  МЭДК | 10.03.2021-  30.04.2021 | директор школы Галашева О.Н. | Разработана и утверждена программа  развития школы на 2021-2023 гг. |
| 18. | Изучение образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного плана внеурочной деятельности на 2021\2022 уч.г. с целью построения индивидуальных образовательных траекторий детей с  рисками неуспешности. | 05.05.2021-  31.05.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | Составлен план внеурочной деятельности с на 2021\2022 уч. год с учетом образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) с целью построения индивидуальных образовательных  траекторий детей с рисками неуспешности. |
| 19. | Разработка программ внеурочной деятельности по профилактике учебной неуспешности на 2021\2022  уч.г. | 01.06.2021-  01.08.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | разработаны рабочие программы внеурочной деятельности по профилактике учебной  неуспешности на 2021\2022 уч.г. |
| 20. | Проведение первичного мониторинга наступления позитивных изменений в школе | 30.05.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | Проведен мониторинг изменений в школе,  разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором. |
| 21. | Оснащение кабинета физики демонстрационным и лабораторным оборудованием | май 2021-  август 2021 | директор школы Ганзюк Н.А. | Проведено обновление кабинета физики демонстрационным и лабораторным  оборудованием |
| 22. | Оснащение школьной библиотеки 3-я компьютерами с подключением к информационно-телекоммуникацион- ной сети «Интернет», возможностью доступа к  информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям  медиаресурсов на электронных носителях | май 2021-  август 2021 | директор школы Галашева О.Н. | Библиотека оснащена современным  оборудованием с подключением к информа- ционно-телекоммуникационной сети  «Интернет», возможностью доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,  коллекциям медиаресурсов на электронных носителях |
| 23. | Оснащение образовательной организации компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная  среда» национального проекта «Образование» | август 2021 | директор школы Галашева О.Н. | Открыт кабинет ЦОС |
| 24. | Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами (учебниками , учебно-методическими  пособиями) | май 2021-  август 2021 | директор школы Галашева О.Н. | Библиотека оснащена новыми учебными материалами (учебниками , учебно-  методическими пособиями) |
| 25. | Увеличение скорости подключения к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» до 100 мб/с | май 2021-  август 2021 | заместитель  директора по АХЧ Шокарева А.А. | В школе функционирует скоростной интернет |
| 26. | Оформление зоны отдыха для обучающихся в рекреации на 1 этаже | август 2021 | заместитель  директора по АХЧ Шокарева А.А. | На 1этаже оформлена зона отдыха для обучающихся |
| 27. | Проведение круглого стола «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной неуспешности» | 26.08.2021 | заместитель  директора по АХЧ Шокарева А.А. | 100% участие педагогов школы в работе круглого стола «Повышение учебной мотивации школьников с рисками учебной  неуспешности» |
| 28. | Проведение родительской конференции «Ученик. Школа. Семья» | 26.08.2021 | заместитель  директора по УВР Халенко Е.А. | 100% участие педагогов школы и 70% участие родителей (законных  представителей) в работе родительской конференции «Ученик. Школа. Семья» |
| 29. | Участие представителей школы в едином методическом дне (2 раза в месяц) для руководящих и педагогических работников школы | 15.08.2021-  15.11.2021 | заместитель  директора по УВР Окишева Н.М. | Представители школы приняли участие в 100% мероприятий |
| 30. | Участие школьной управленческой команды в серии региональных образовательных событий | август 2021 | директор школы Галашева О.Н. | Управленческая команда школы приняла участие в 100% региональных  образовательных мероприятий. |
| 31. | Проведение второго этапа мониторинга реализации  школьной дорожной карты | 01.09.2021-  20.09.2021 | директор школы Галашева О.Н. | 100% мероприятий дорожной карты  исполнено (на дату мониторинга 20.09.2021) |
| 32. | Мониторинг наступления позитивных изменений в школе (2 этап). Размещение в ИС МЭДК документов,  подтвержденных куратором. | 01.11.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | Проведен мониторинг изменений в школе, разместили в ИС МЭДК документы для  мониторинга, подтвержденные куратором. |
| 33. | Проведение семинара – практикума «Психолого- педагогическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении» | 02.11.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | 100% участие педагогов школы в работе семинара – практикума «Психолого-  педагогическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении» |
| 34. | Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Еженедельное размещение информации о ходе реализации проекта в школе в  СМИ, сайте школы, школьной газете. | март-  декабрь2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | Размещено не менее одной публикации в неделю |
| 35. | Проведение педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня учебной неуспешности». | 16.12.2021 | заместитель  директора по УР Евдокимова О.В. | 100% участие педагогов школы в работе педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по  снижению уровня учебной неуспешности». |
| 36. | Подведение итогов проекта500+ | 20.12.2021 | директор школы Галашева О.Н. | Видны позитивные изменения |